# PLAN DE DESARROLLO Y BACKLOG DEL PROYECTO

Sistema web de gestión académica para el Centro de Idiomas Excel Cusco 2026

Versión de planificación: 24 de septiembre de 2026. Periodo de ejecución propuesto: 28 de septiembre a 20 de noviembre de 2026, con reserva del 23 al 27 de noviembre.

# 1 Propósito y alcance

Este plan transforma los requisitos, casos de uso, modelo de datos, arquitectura y prototipos ya elaborados en entregas verificables para dos integrantes. Su núcleo es registrar la matrícula después del pago presencial, controlar la asistencia y las justificaciones, registrar notas y producir archivos académicos XLSX a partir de las plantillas del centro.

El documento sirve como base para los apartados 3.1.1, 3.1.2 y 3.2.3 del esquema TAP y como tablero inicial de trabajo. Las fechas y horas son estimaciones de planificación; los resultados del piloto y las métricas finales se completarán con evidencias obtenidas durante el desarrollo.

# 2 Metodología y capacidad del equipo

Se propone un enfoque ágil con cuatro iteraciones de dos semanas, tomando de Scrum la planificación, la revisión y la retrospectiva, con un tablero simple para dar seguimiento diario a las tareas. Dos estudiantes desarrollarán y revisarán el código de forma cruzada. Al final de cada iteración demostrarán un flujo completo ante un representante del centro, registrarán incidencias y ajustarán la siguiente planificación.

| Ritual o control | Aplicación en este proyecto |
| --- | --- |
| Planificación al inicio | Seleccionar historias según dependencias y horas disponibles; explicitar responsables y pruebas. |
| Seguimiento breve | Actualizar tres veces por semana el tablero Pendiente, En curso, En revisión y Terminado; señalar bloqueos. |
| Revisión quincenal | Demostrar el flujo operativo, recoger observaciones por escrito y aceptar o devolver historias. |
| Revisión de código | El otro integrante revisa lógica, permisos, migraciones y pruebas antes de integrar. |
| Criterio de terminado | API y pantalla integradas cuando apliquen, prueba crítica superada, manual actualizado y demostración aceptada. |

La estimación supone 14 horas semanales por integrante durante ocho semanas: 224 horas brutas. Las historias suman 188 horas (100 para el integrante A y 88 para el B), dejando 36 horas, aproximadamente el 16 %, para revisión, incidencias e imprevistos. A lidera base de datos, API y reglas; B lidera React, flujos y pruebas de interfaz. Ambos prueban los procesos completos. Si la disponibilidad real es menor, hay que recalcular el alcance antes del primer sprint.

# 3 Priorización y decisiones pendientes

Las historias B01 a B21 constituyen la entrega principal necesaria para demostrar el título del proyecto. Las referencias RF, CU y UI se corresponden con el catálogo de requisitos, los casos de uso y los prototipos existentes. Una prioridad alta en el catálogo no equivale automáticamente a una implementación completa dentro de estas ocho semanas; los requisitos que no cubra una historia deben quedar identificados y validados como pendientes con el asesor y el centro.

| Decisión | Fecha objetivo | Consecuencia para el desarrollo |
| --- | --- | --- |
| Pesos y fórmula de las evaluaciones por nivel | Antes del 23 oct | B16 se configura con valores aprobados; no se emiten notas oficiales con pesos supuestos. |
| Formato y códigos de los XLSX de inglés y portugués | Antes del 23 oct | B19 compara columnas, hojas y totales contra una versión aceptada de las plantillas. |
| Uso excepcional de un voucher repetido y estructura del código | Antes del 9 oct | La regla ordinaria bloquea duplicados; cualquier excepción exige autorización y auditoría. |
| Infraestructura, acceso y usuarios del piloto | Antes del 6 nov | B20 y B21 dependen de acceso a usuarios de prueba y un entorno de despliegue definido. |

El primer conjunto de reportes incluye una matriz de notas y los anexos prioritarios de inglés y portugués que el centro apruebe. Las demás variantes de ficha, nómina, acta y anexos se incorporarán al plan solo después de cotejar sus campos, tiempo de adaptación y valor para la sustentación. Esta reducción propuesta afecta RF47 a RF51 y requiere acuerdo explícito antes de dar por cumplido el catálogo completo.

# 4 Cronograma de entregas

| Periodo | Resultado demostrable | Horas A/B | Puerta de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 sep–9 oct | Acceso por roles y oferta académica operativa | 24/18 | Administrador crea un grupo y asigna docente. |
| 12–23 oct | Matrícula vinculada a voucher validado | 24/21 | Secretaría registra un intento y se bloquean duplicados. |
| 26 oct–6 nov | Asistencia y justificaciones con cierre | 24/23 | Docente marca sesión; el cálculo y el cierre son correctos. |
| 9–20 nov | Notas, resultado, XLSX y piloto | 28/26 | Se exporta la información cotejada y se completa un caso de principio a fin. |
| 23–27 nov | Reserva para correcciones y sustentación | Según incidencia | Se atienden incidencias críticas; no se planifican funciones nuevas. |

Dependencia principal: configuración y usuarios → estudiante y voucher → matrícula → asistencia y evaluación → resultado → anexos. El piloto se prepara desde el segundo sprint con datos ficticios, para que las pruebas del último sprint no dependan de recopilar datos reales a última hora.

# 5 Backlog con criterios de aceptación

En cada fila, A/B expresa las horas estimadas del integrante A y del integrante B. La verificación de permisos, las pruebas de reglas y la actualización de la documentación forman parte de la historia correspondiente. El orden dentro de un sprint puede variar mientras se respeten las dependencias.

## 5.1 Sprint 1 28 sep a 9 oct

Resultado esperado: Base técnica y oferta académica.

| ID | Entregable y comprobación | Referencias | Horas A/B |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | Preparar repositorio, entornos, Docker Compose y verificación automática. Corre en un equipo nuevo con instrucciones documentadas. | RF01; RNF12-13 | 4/3 |
| B02 | Crear migraciones PostgreSQL, claves, restricciones y datos iniciales; ejecutar migración limpia y reversión. | RF06-13; RNF05 | 8/2 |
| B03 | Implementar acceso, roles y auditoría básica; denegar operaciones fuera del rol aun llamando directamente a la API. | RF01-04; RF55 | 6/3 |
| B04 | Registrar idiomas, niveles, unidades, periodos, grupos, turnos, secciones y docentes; asignar grupos. | RF06-12; RF18 | 6/5 |
| B05 | Crear inicio de sesión, menú por rol y pantallas básicas de configuración; recorrerlas con datos reales. | UI01-02; CU01-04 | 0/5 |

## 5.2 Sprint 2 12 a 23 oct

Resultado esperado: Matrícula presencial registrada en el sistema.

| ID | Entregable y comprobación | Referencias | Horas A/B |
| --- | --- | --- | --- |
| B06 | Registrar y buscar estudiantes; mostrar historial separado por intento, nivel y periodo; impedir documento duplicado. | RF14-17; CU05-06 | 4/3 |
| B07 | Guardar número, fecha e importe del voucher, decisión y responsable; bloquear reutilización ordinaria. | RF19-20; CU07 | 6/2 |
| B08 | Activar matrícula solo con voucher validado; comprobar prerrequisito, duplicado, intento y código en transacción. | RF21-24; RF27; CU08 | 9/4 |
| B09 | Construir asistente de estudiante, voucher, grupo y confirmación; conservar datos entre pasos y mostrar errores. | UI04; CU07-09 | 2/8 |
| B10 | Probar matrícula completa y fallida; medir tiempo actual, preparar casos ficticios y mapear campos de XLSX. | RF14-27; RNF16 | 3/4 |

## 5.3 Sprint 3 26 oct a 6 nov

Resultado esperado: Asistencia, justificaciones y evaluación configurada.

| ID | Entregable y comprobación | Referencias | Horas A/B |
| --- | --- | --- | --- |
| B11 | Programar sesiones reales por grupo y fecha; evitar duplicados para construir el denominador de asistencia. | RF28; CU10 | 2/3 |
| B12 | Registrar P, F, T o J por sesión en una matriz; limitar la edición a docentes asignados y registros abiertos. | RF29-30; UI06 | 5/7 |
| B13 | Calcular faltas computables, grupos completos de tres tardanzas y porcentaje; marcar retiro si supera 30 %. | RF31-32; RF43 | 5/2 |
| B14 | Resolver justificaciones y recuperación con estados, responsables y fechas; recalcular incidencia de la ausencia. | RF33-35; UI07 | 5/5 |
| B15 | Cerrar asistencia y probar bloqueo de cambios docentes; mostrar pendientes antes de confirmar el cierre. | RF36; CU13 | 3/2 |
| B16 | Configurar evaluaciones y pesos aprobados por nivel; impedir cierre con criterios o notas incompletos. | RF38; CU14 | 4/4 |

## 5.4 Sprint 4 9 a 20 nov

Resultado esperado: Notas, resultados, exportación y piloto.

| ID | Entregable y comprobación | Referencias | Horas A/B |
| --- | --- | --- | --- |
| B17 | Registrar notas de 0 a 20 y promedio; aplicar redondeo oficial: 12,4 a 12 y 12,5 a 13. | RF39-42; UI08 | 5/5 |
| B18 | Calcular resultado con prioridad de asistencia, cerrar acta y permitir corrección administrativa con motivo y auditoría. | RF43-46; CU16-18 | 9/4 |
| B19 | Exportar matriz de notas y anexos prioritarios de inglés y portugués en XLSX aprobados; cotejar celdas, fórmulas y apertura. | RF49; RF51-53 | 8/8 |
| B20 | Ejecutar pruebas de extremo a extremo y piloto guiado con secretaría, docente y coordinación; medir tiempos finales. | RNF09; RNF16 | 4/5 |
| B21 | Preparar despliegue, respaldo y prueba de restauración; entregar manuales, instalación y evidencias del TAP. | RF56; RNF08; RNF13 | 2/4 |

# 6 Pruebas de negocio obligatorias

| Caso | Comprobación observable |
| --- | --- |
| Matrícula y voucher | Voucher pendiente, rechazado o repetido no activa matrícula; uno validado crea exactamente un intento del nivel completo. |
| Repetición del nivel | Un estudiante desaprobado puede matricularse otra vez en el mismo nivel sin mezclar notas ni asistencia de intentos anteriores. |
| Asistencia | P cuenta como presencia; tres T equivalen a una F; con 30 % exacto no se retira, con más de 30 % sí. |
| Justificación | J recuperada deja de computar; J no recuperada al cierre computa; una rechazada se considera falta injustificada. |
| Calificaciones | Se rechazan notas fuera de 0 a 20; 12,4 genera 12 y 12,5 genera 13 con la fórmula aprobada. |
| Cierre y permisos | El docente no edita registros cerrados ni grupos ajenos; el administrador corrige con motivo y conserva antes/después. |
| XLSX y respaldo | Abre sin error, coincide con plantillas aceptadas de ambos idiomas y deja rastro de exportación; el respaldo se restaura en pruebas. |

# 7 Medición de resultados y evidencias para el TAP

El objetivo del título incluye optimización, por lo que debe medirse. En el segundo sprint se registrarán al menos diez matrículas representativas en el procedimiento actual, separando búsqueda, registro de voucher y asignación de grupo. En el piloto se repetirá el conjunto de tareas equivalentes con el sistema y se registrará el tiempo total, las correcciones y las incidencias. Las cifras se informarán como datos observados, con fecha, participantes y tamaño de muestra.

También se medirán el tiempo de consolidar asistencia y notas de un grupo, el tiempo de preparar un XLSX y la cantidad de errores detectados antes de cierre. Una hoja de evidencia conservará escenario, resultado esperado, resultado obtenido y captura o referencia al archivo generado. En el capítulo IV se compararán los resultados y se discutirán sus límites, evitando atribuir mejoras generales a una muestra pequeña.

Se recomienda anexar la matriz de pruebas, capturas aprobadas, comparación anonimizada de reportes, acta breve de revisión de cada sprint y manual del usuario. Los datos personales de estudiantes reales se reemplazarán por datos ficticios en las evidencias de la sustentación.

# 8 Seguimiento del alcance y riesgos

| Riesgo | Señal temprana | Acción pactada |
| --- | --- | --- |
| Reglas de notas no aprobadas | No hay pesos ni fórmula al 23 oct | Demostrar captura y cálculo provisional; posponer acta oficial hasta validar. |
| Plantillas XLSX cambiantes | Hojas o columnas difieren entre versiones | Congelar dos archivos aprobados y registrar cambios como nuevas historias. |
| Pocas horas disponibles | Una historia crítica cruza dos sprints | Actualizar capacidad; priorizar matrícula, asistencia, notas y exportación mínima. |
| Datos de Excel inconsistentes | Duplicados o códigos sin equivalencia | Usar datos ficticios en pruebas; limpiar mapeo antes de importar registros reales. |
| Piloto o servidor no disponible | Sin usuarios ni entorno al 6 nov | Preparar despliegue de demostración local y documentar la limitación en resultados. |

Control de cambios: toda petición nueva se anota con impacto en horas y fecha. El equipo solo la incorpora a un sprint después de intercambiarla por trabajo de prioridad equivalente o ampliar capacidad. En las revisiones del 23 de octubre y 6 de noviembre se confirma la cobertura, incluidos los pendientes RF05, RF13, RF25, RF26, RF37, las variantes RF47 a RF51, RF54 y RF57, y la viabilidad del plazo.